后勤管理处2015年工作任务分解表

2015年4月3日

| 项 目 | 工 作 要 点 | 时 限 | 责任单位 | 负责人 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校2015年后勤工作 | 76.加强后勤管理服务队伍建设，依法规范非事业编制人员管理，加强业务培训，提高服务质量。 | 1-12月 | 各中心 | 各中心 负责人 | 张明武 |
|  | 77.加强食品安全监管，探索引入社会资源参与饮食服务。 | 1-12月 | 饮食服务中心 | 王云飞 | 傅兴坤 |
|  | 78.实施教学楼、学生公寓节水改造，推进水电定额管理，建设节约型校园。 | 1-12月 | 能源管理中心 | 蔡 文 | 傅兴坤于勇刚 |
|  | 79.加强物业管理标准化建设，落实首访责任制、维修回访制。实施好后勤维修改造工程，加强绿色生态校园建设，改善师生学习生活条件。 | 1-12月 | 物业管理中心 | 杨德忠 | 于勇刚 |
|  | 80.加强社区服务管理，推广建立教职工集中居住区业主委员会。 | 1-12月 | 社区管理办公室 | 高名亮 | 张明武 |
| 学校2015年实事工程 项目 （涉及后勤） | 西校区实施幼儿园改建工程（配合基建处） | 6-12月 | 幼教服务中心 | 孙奉霞 | 张明武 于勇刚 |
|  | 改建瑞贤园生活区物业楼（配合基建处） | 4-8月 | 社区管理办公室 | 高名亮 | 张明武 于勇刚 |
|  | 完成博大花园老区地下车库消防改造工程（配合基建处、保卫处） | 1-6月 | 社区管理办公室 | 高名亮 | 于勇刚 |
|  | 对部分教学楼、学生公寓进行墙面粉刷和走廊铺装瓷砖 | 6-8月 | 物业管理中心 工程技术科 | 杨德忠 孙 力 | 于勇刚 |
|  | 拆除校园西侧基建临时用房 | 5-12月 | 物业管理中心 工程技术科 | 杨德忠 孙 力 | 于勇刚 |
|  | 对能源楼及其周边环境实施改造（东门周边道路、绿化改造）（配合基建处） | 4-12月 | 能源管理中心 物业管理中心 | 蔡 文 杨德忠 | 于勇刚 |
| 党建工作 | 加强党总支自身建设，发挥好党总支的政治核心作用。 | 1-12月 | 后勤党总支 |  | 王文锋 |
|  | 推进党支部建设，增强党支部的战斗堡垒作用。 | 1-12月 | 各中心 党支部 | 各中心 书 记 |  |
|  | 德才兼备德为先，建设一支高素质的干部队伍。 | 1-12月 |  |  |  |
|  | 做好宣传和思想政治工作，不断提高后勤职工的思想政治觉悟。 | 1-12月 |  |  |  |
|  | 以基层团组织为抓手，深入做好后勤青年工作。 | 1-12月 |  |  |  |
| 行 政 工 作 行 政 工 作 行 政 工 作 | 管理工作： 1、进一步优化管理体制和机制，加强各中心年度工作任务的管理； 2、健全和完善后勤管理规章制度； 3、探讨对各中心管理、保障、服务、经营、安全等工作的考核办法，进一步完善后勤管理机制。 | 1-12月 | 各中心 | 各中心 负责人 | 傅兴坤 |
|  | 服务工作: 开展文明服务，提升后勤服务形象，推行服务承诺，提供优质服务、规范服务，提高后勤服务的科学性与时效性。 | 1-12月 | 各中心 | 各中心 负责人 | 傅兴坤 |
|  | 队伍建设: 制订职工培训计划，以集中培训、骨干培训、技术人员进修等形式组织职工岗位培训。 | 1-12月 | 各中心 | 各中心 负责人 | 张明武 |
|  | 修缮专项工程: 1、重新组织修订《修缮工程管理办法》； 2、制定专项修缮项目管理流程；严格管理程序、合理组织实施、明确施工工艺及验收标准，控制工程造价；制定落实项目责任人负责制；主动邀请纪委、审计、招标办等部门参与监督；及时审计结算，完善竣工资料档案，保障工程质量。 | 1-12月 | 工 程 技术科 | 孙 力 | 于勇刚 |
|  | 安全工作: 1、落实安全工作责任制，健全和完善各项安全工作应急预案； 2、开展安全工作方面的教育培训、检查整改等活动； 3、抓好食品安全、消防安全、生产安全、交通安全、治安防范和自然灾害防治工作。 | 1-12月 | 各中心 | 各中心 负责人 | 傅兴坤 |
|  | 开展“优质服务年”活动: 以“竭诚服务，满意师生”为宗旨，进一步转变后勤工作作风、增强工作执行力、提高工作效率、提高服务质量和水平、提升师生满意度。 | 4-12月 | 各中心 | 各中心 负责人 | 傅兴坤 |
|  | 信息化建设工作: 加强后勤信息化资源和服务平台统一管理、整合和共享。提高后勤网站和服务平台的管理水平。 | 1-12月 | 各中心 | 各中心 负责人 | 王文锋 |
|  | 饮食服务管理工作: 1、严格执行食品安全各项规章制度，落实食品安全责任制； 2、完善价格形成和约束机制，坚持成本控制和价格稳定措施，努力维持饭菜价格平稳； 3、推进标准化、规范化管理。 | 1-12月 | 饮食服务中心 | 王云飞 | 傅兴坤 |
|  | 加强节约型校园建设: 1、巩固和提升用电定额管理，推进公共建筑楼宇用水定额管理； 2、开展节能宣传活动； 3、对教学楼、学生公寓公共卫生间小便槽进行节水改造； 4、进一步实施节能改造项目。 | 1-12月 | 能源管理中心 | 蔡 文 | 傅兴坤 于勇刚 |
|  | 完成供暖方式全面转换工作: 1、10月份完成供暖方式全面转换工作； 2、推动住宅区换热站建设。 | 1-11月 | 能源管理中心 | 蔡 文 | 傅兴坤 |
|  | 校园绿化工作: 按照“点、线、面”的绿化原则，进一步调整布局、引进优良树种、优化美化校园。 | 1-12月 | 物业管理中心 | 杨德忠 | 于勇刚 |
|  | 物业管理工作: 1、加强维修人员的管理和教育，协调好服务热线、网上报修平台的回访和联动功能； 2、制定物业标准化手册，构建校园管理责任制体系。 | 1-12月 | 物业管理中心 | 杨德忠 | 于勇刚 |
|  | 社区管理工作: 完善社区管理、服务机构，制定有关规章制度，切实发挥社区的管理、服务、保障、教育、安全稳定等功能。 | 1-12月 | 社区管理办公室 | 高名亮 | 张明武 |
|  | 酒店接待服务工作: 1、转变观念、创新思路，适应新形势下的接待服务要求； 2、做好陶瓷文化主题酒店的创建与提升工作； 3、深入推行规范与量化管理理念，继续深入开发研究本地区饮食文化经典。 | 1-12月 | 国际学术 交流中心 | 李昌顺 | 傅兴坤 |
|  | 幼儿教育工作: 1、推进山东省省级示范幼儿园复评准备工作； 2、完善教学课程，彰显教育特色； 3、加强对教师爱岗敬业的教育，搭建教师展示平台，提升教师专业水平。 | 1-12月 | 幼教服务中心 | 孙奉霞 | 张明武 |
|  | 配合学校相关部门做好新建学生食堂的论证方案。 | 1-12月 | 饮食服务中心 | 王云飞 | 于勇刚 |
| 工会工作 | 组织参加学校运动会、排球、篮球、乒乓球等各种比赛活动 | 1-12月 | 各中心 工 会 | 各中心 工会 主席 | 张明武 |
|  | 组织开展后勤管理处拔河比赛 | 5月 |  |  |  |
|  | 组织开展后勤管理处排球比赛 | 9月 |  |  |  |
|  | 后勤各中心工会组织开展文体活动 | 1-12月 |  |  |  |
| 团总支工作 | 各团支部开展“读书月”、“技能比武”、“硬笔书法”、“摄影展”、“绘画制作”等活动 | 1-12月 | 各中心 团支部 | 各中心 团支部 书记 | 姜 宁 |
|  | 参与校团委纪念5.4运动集中活动 | 4-5月 |  |  |  |
|  | 组织青年员工参与学校排球比赛和后勤拔河比赛 | 5月 |  |  |  |
|  | 组织开展“奉献青春，放飞梦想，自觉践行社会主义核心价值观”青年职工演讲比赛 | 6-7月 |  |  |  |
|  | 组织青年员工参与学校秋季运动会及后勤排球比赛 | 9-10月 |  |  |  |